Année 2017-2018 SNIR 1
Diagramme de Gantt
Évaluation des compétences

Gestion d'un projet
# 1 Problème posé
La société PEINADO construction spécialisée dans l'étude et la construction d'unités de cloud a obtenu la maîtrise d’œuvre pour l'installation d'un data-center.

L'analyse du projet permet de distinguer 14 phases de travaux différents : maçonnerie charpente bardage isolation menuiserie aluminium , chauffage climatisation, électricité, conditionnement d'air, traitements de déchets, installations des équipements serveurs et réseau, câblage, essais, recette finale. Ces travaux seront désignés par les lettres de A à N.
La société responsable de cette implantation dispose de moyens (moyens propres en équipes spécialisées, machines ... auxquels s'ajoutent quelques sous-traitants) permettant l'exécution des travaux en parallèle, sous réserve toutefois du respect des relations d'ordre montrées dans le tableau ci-dessous. Relations imposées par un ensemble de contraintes techniques.

Ce tableau montre également :
- la durée estimée (en jours) de chacune des phases des travaux,
- l'effectif d'une main d’œuvre d'appoint que PEINADO construction compte employer pour ce projet. Il est prévu d'obtenir ce personnel auprès d' entreprises de travail intérimaire locale.
N°	Liste des travaux	Durée prévue(en jours)	Travaux antérieurs	Personnel
1	A	10	-	6
2	B	25	A	8
3	C	25	B, E, G	8
4	D	20	-	4
5	E	35	-	5
6	F	20	E, G	4
7	G	25	A, D	6
8	H	15	E	10
9	I	40	-	10
10	J	30	C, F, H	6
11	K	20	B, E, G	8
12	L	12	J, M	12
13	M	10	K, N	10
14	N	15	A	3

Travail demandé :

1. A l'aide de Microsoft project établir le GANTT du projet ;
2. Afficher le chemin critique.
3. Donnez la date estimée de fin de travaux s'il débute ce jour
   Vous devez tenir compte des jours fériés qui sont :

13 avril	lundi de pâques	lundi
1 mai	Fête du travail
8 mai	Victoire 1945
21 mai	Ascension	jeudi
1 juin	lundi de Pentecôte	lundi
15 août	Assomption

Tâche A → 25/02/2020
Tâche B → 26/03/2020
Tâche C → 13/05/2020
Tâche D → 09/03/2020
Tâche E → 26/03/2020
Tâche F → 05/05/2020
Tâche G → 08/04/2020
Tâche H → 15/04/2020
Tâche I → 01/04/2020
Tâche J → 22/06/2020
Tâche K → 05/05/2020
Tâche L → 06/07/2020
Tâche M → 19/05/2020
Tâche N → 13/03/2020

Sachant que le coût salarial journalier (le salaire brut et les cotisations patronales) d’un intervenant est de 130 € en moyenne,	déterminer le coût salarial du projet.

Le coût salarial du projet est de 276120€.

1. Pour rendre votre travail déposer une copie de vos fichier dans le répertoire donné par votre enseignant.